Дорожная карта по подготовке, организации и проведению
государственной итоговой аттестации в 2026-2027 учебном году
в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

	1.1.
	Изучение нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой аттестации выпускников
	В течение учебного года
	Зайков А.В.

	1.2.
	Подготовка приказов, обеспечивающих организацию проведения ГИА
	В течение года
	Зайков А.В.

	2. Анализ проведения ГИА – 2025

	2.1.
	Проведение педагогического совета с включением вопроса «Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2025-2026 учебный год». Результаты государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году»
	Август
	Зайков А.В.,
руководители ШМО, педагогический коллектив

	2.2.
	Мониторинг индивидуальных образовательных и трудовых траекторий выпускников 9, 11 классов МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
	Сентябрь
	Зайков А.В., классные руководители

	3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, 
по которым проводится ГИА
(повышение профессиональной компетенции учителей-предметников)

	3.1.
	Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11
	В течение года
	Семенова А.Л.

	3.2.
	Участие в практико-ориентированных семинарах «Технологии подготовки обучающихся к ГИА»
	В течение года
	Семенова А.Л.

	3.3.
	Участие в городском образовательном интенсиве «ГИА- 2027: государственная итоговая аттестация в новых условиях - тенденции, технологии, опыт»
	Март
	Семенова А.Л.

	3.4.
	Участие в городской тематической неделе «Мы готовимся к ГИА-2027»

	Март 
	Зайков А.В.

	3.5.
	Участие в проекте «Школьные субботы»
	В течение года
	Зайков А.В., классные руководители

	3.6.
	Профориентационная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями с целью повышения индивидуальной мотивации к успешной подготовке к экзаменам
	В течение года
	Зайков А.В., Кочкина Д.В.,
учителя-предметники, классные руководители

	3.7.
	Организация групповых и индивидуальных занятий  учителями-предметниками по текущему повторению, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся при подготовке к ГИА
	В течение года
	Зайков А.В., учителя-предметники

	3.8.
	Проведение диагностических и тренировочных экзаменационных работ различной сложности с анализом и исправлением допущенных ошибок 
	В течение года
	Зайков А.В., учителя-предметники

	3.9.
	Работа с демоверсиями работ, отслеживание изменений в КИМах
	В течение года
	Руководители ШМО,
учителя-предметники

	3.10.
	Проведение и анализ национальных и международных исследований качества образования
	В течение года
	Зайков А.В.

	3.11.
	Реализация проекта наставничества для молодых специалистов, обеспечивающих подготовку выпускников
	В течение года
	Семенова А.Л.

	4. Организационное сопровождение ГИА 

	4.1
	Сбор сведений о численности выпускников- 2027 (обработка документов выпускников)
	Октябрь
	Зайков А.В., классные руководители

	4.2
	Сбор предварительных данных о выборе обучающимися 9а, 9б, 9в, 11а классов предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ
	Октябрь
	Зайков А.В., 
классные руководители, учителя - предметники

	4.3
	Формирование групп учащихся  9-ых и 11 классов по предметам для занятий по подготовке к ГИА
	Октябрь
	Зайков А.В., 
классные руководители

	4.4
	Внесение в РИС ГИА на 2026-2027 учебный год информации:
- о выпускниках текущего года; 
- о лицах с ОВЗ, инвалидностью;
- о лицах, не прошедших ГИА в прошлые годы;
- участниках итогового сочинения и изложения;
- об участниках ГИА с указанием перечня предметов по выбору;
- сведения о форме ГИА;
- о работниках ППЭ.
	В соответствии с графиком
	Зайков А.В.

	4.5
	Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительный сроки
	В соответствии с графиком
	Зайков А.В.

	4.6
	Организация и проведение итогового изложения по русскому языку в 11 классе в основной и дополнительный сроки
	В соответствии с графиком
	Зайков А.В.

	4.7
	Проведение занятий по подготовке к ГИА по предметам по выбору
	Октябрь-Май
	Учителя-предметники

	4.8
	Инструктаж для обучающихся 9а, 9б, 9в, 11а классов по правилам заполнения бланков. Отработка бланковой технологии.
	Октябрь - Май

	Зайков А.В., учителя-предметники

	4.9
	Уточнение списков учащихся-претендентов на аттестат с отличием
	Декабрь-Март
	Зайков А.В., 
классные руководители

	4.10
	Индивидуальные консультации обучающихся
	Январь – Май
	Учителя-предметники

	4.11
	Педсовет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации
	До 23 мая
	Зайков А.В.

	4.12
	Обеспечение организованного участия выпускников школы в ГИА

	Май-Июнь
	Зайков А.В.

	4.13
	Сбор и предоставление информации об участниках, не явившихся на ГИА, выпускникам, желающим повторно сдавать ГИА
[bookmark: _GoBack]
	Сентябрь – Июль
	Зайков А.В.

	4.14
	Освещение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников на совещаниях при директоре 
	В течение учебного года
	Зайков А.В.

	4.15
	Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы психолога, врача, учителей-предметников
	В течение года
	Кочкина Д.В.

	5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 2027

	5.1
	Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итоговому сочинению, ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте Школы
	В течение года
	Зайков А.В.

	5.2
	Разъяснительная работа с учащимися 9-х и 11  классов, их родителями по организации и проведению итогового устного собеседования по русскому языку
	Январь - Февраль
	Зайков А.В.,
учителя-предметники русского языка и литературы

	5.3
	Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА: 
- ознакомление с нормативно-правовыми, распорядительными документами, инструктивными материалами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих процедуру проведения ГИА, включая:
 - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении;
- сроки проведения ГИА;
- места и сроки и порядок подачи заявления для участия в ГИА;
 - выбор предметов и их количество для прохождения ГИА;
- порядок проведения ГИА;
- сроки и места ознакомления с результатами ГИА;
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в ОО высшего образования
	В течение года
	Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники

	5.4
	Проведение родительских собраний по вопросам «ГИА – 2027»
	Ноябрь-Апрель
	Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники

	5.5
	Ведение информационной работы по вопросам ГИА в соцсетях
	Постоянно
	Зайков А.В., классные руководители

	5.6
	Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
	Согласно графику Рособрнадзора
	Зайков А.В., классные руководители

	6. Контроль за работой по подготовке и проведению ГИА

	6.1
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11.
	В течение года
	Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники

	
	Проведение внутришкольного контроля вопросов подготовки к ГИА
	В течение года
	Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники

	6.2
	Проведение систематических тренировочных занятий по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ
	В течение года
	Зайков А.В., учителя-предметники

	6.3
	Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ
	В течение года
	Зайков А.В., учителя-предметники

	6.4
	Мониторинг посещаемости занятий учащимися, наличия информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных занятиях
	В течение года
	Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники

	7. Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА-2027
и их родителей (законных представителей)

	6.1.
	Консультации педагога-психолога с обучающимися и их родителями (законными представителями) по выработке стрессоустойчивости в ходе подготовки к ГИА и во время экзаменов
	В течение года
	Кочкина Д.В.

	6.2
	Психологические тренинги с обучающимися для снятия тревожности при подготовке к экзаменам и успешному прохождению ГИА
	В течение года
	Кочкина Д.В.








