Дорожная карта по подготовке, организации и проведению

государственной итоговой аттестации в 2026-2027 учебном году

в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой аттестации выпускников | В течение учебного года | Зайков А.В. |
| 1.2. | Подготовка приказов, обеспечивающих организацию проведения ГИА | В течение года | Зайков А.В. |
| - Анализ проведения ГИА – 2025 |  |  |  |
| 2.1. | Проведение педагогического совета с включением вопроса «Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2025-2026 учебный год». Результаты государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году» | Август | Зайков А.В., руководители ШМО, педагогический коллектив |
| 2.2. | Мониторинг индивидуальных образовательных и трудовых траекторий выпускников 9, 11 классов МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары | Сентябрь | Зайков А.В., классные руководители |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА (повышение профессиональной компетенции учителей-предметников) |  |  |  |
| 3.1. | Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Семенова А.Л. |
| 3.2. | Участие в практико-ориентированных семинарах «Технологии подготовки обучающихся к ГИА» | В течение года | Семенова А.Л. |
| 3.3. | Участие в городском образовательном интенсиве «ГИА- 2027: государственная итоговая аттестация в новых условиях - тенденции, технологии, опыт» | Март | Семенова А.Л. |
| 3.4. | Участие в городской тематической неделе «Мы готовимся к ГИА-2027» | Март | Зайков А.В. |
| 3.5. | Участие в проекте «Школьные субботы» | В течение года | Зайков А.В., классные руководители |
| 3.6. | Профориентационная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями с целью повышения индивидуальной мотивации к успешной подготовке к экзаменам | В течение года | Зайков А.В., Кочкина Д.В., учителя-предметники, классные руководители |
| 3.7. | Организация групповых и индивидуальных занятий учителями-предметниками по текущему повторению, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся при подготовке к ГИА | В течение года | Зайков А.В., учителя-предметники |
| 3.8. | Проведение диагностических и тренировочных экзаменационных работ различной сложности с анализом и исправлением допущенных ошибок | В течение года | Зайков А.В., учителя-предметники |
| 3.9. | Работа с демоверсиями работ, отслеживание изменений в КИМах | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 3.10. | Проведение и анализ национальных и международных исследований качества образования | В течение года | Зайков А.В. |
| 3.11. | Реализация проекта наставничества для молодых специалистов, обеспечивающих подготовку выпускников | В течение года | Семенова А.Л. |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Сбор сведений о численности выпускников- 2027 (обработка документов выпускников) | Октябрь | Зайков А.В., классные руководители |
| 4.2 | Сбор предварительных данных о выборе обучающимися 9а, 9б, 9в, 11а классов предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ | Октябрь | Зайков А.В., классные руководители, учителя - предметники |
| 4.3 | Формирование групп учащихся 9-ых и 11 классов по предметам для занятий по подготовке к ГИА | Октябрь | Зайков А.В., классные руководители |
| 4.4 | Внесение в РИС ГИА на 2026-2027 учебный год информации: - о выпускниках текущего года; - о лицах с ОВЗ, инвалидностью; - о лицах, не прошедших ГИА в прошлые годы; - участниках итогового сочинения и изложения; - об участниках ГИА с указанием перечня предметов по выбору; - сведения о форме ГИА; - о работниках ППЭ. | В соответствии с графиком | Зайков А.В. |
| 4.5 | Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительный сроки | В соответствии с графиком | Зайков А.В. |
| 4.6 | Организация и проведение итогового изложения по русскому языку в 11 классе в основной и дополнительный сроки | В соответствии с графиком | Зайков А.В. |
| 4.7 | Проведение занятий по подготовке к ГИА по предметам по выбору | Октябрь-Май | Учителя-предметники |
| 4.8 | Инструктаж для обучающихся 9а, 9б, 9в, 11а классов по правилам заполнения бланков. Отработка бланковой технологии. | Октябрь - Май | Зайков А.В., учителя-предметники |
| 4.9 | Уточнение списков учащихся-претендентов на аттестат с отличием | Декабрь-Март | Зайков А.В., классные руководители |
| 4.10 | Индивидуальные консультации обучающихся | Январь – Май | Учителя-предметники |
| 4.11 | Педсовет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации | До 23 мая | Зайков А.В. |
| 4.12 | Обеспечение организованного участия выпускников школы в ГИА | Май-Июнь | Зайков А.В. |
| 4.13 | Сбор и предоставление информации об участниках, не явившихся на ГИА, выпускникам, желающим повторно сдавать ГИА | Сентябрь – Июль | Зайков А.В. |
| 4.14 | Освещение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников на совещаниях при директоре | В течение учебного года | Зайков А.В. |
| 4.15 | Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы психолога, врача, учителей-предметников | В течение года | Кочкина Д.В. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 2027 |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итоговому сочинению, ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте Школы | В течение года | Зайков А.В. |
| 5.2 | Разъяснительная работа с учащимися 9-х и 11 классов, их родителями по организации и проведению итогового устного собеседования по русскому языку | Январь - Февраль | Зайков А.В., учителя-предметники русского языка и литературы |
| 5.3 | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА: - ознакомление с нормативно-правовыми, распорядительными документами, инструктивными материалами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих процедуру проведения ГИА, включая: - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении; - сроки проведения ГИА; - места и сроки и порядок подачи заявления для участия в ГИА; - выбор предметов и их количество для прохождения ГИА; - порядок проведения ГИА; - сроки и места ознакомления с результатами ГИА; - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в ОО высшего образования | В течение года | Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники |
| 5.4 | Проведение родительских собраний по вопросам «ГИА – 2027» | Ноябрь-Апрель | Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники |
| 5.5 | Ведение информационной работы по вопросам ГИА в соцсетях | Постоянно | Зайков А.В., классные руководители |
| 5.6 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | Согласно графику Рособрнадзора | Зайков А.В., классные руководители |
| - Контроль за работой по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | В течение года | Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники |
|  | Проведение внутришкольного контроля вопросов подготовки к ГИА | В течение года | Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники |
| 6.2 | Проведение систематических тренировочных занятий по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | Зайков А.В., учителя-предметники |
| 6.3 | Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | Зайков А.В., учителя-предметники |
| 6.4 | Мониторинг посещаемости занятий учащимися, наличия информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных занятиях | В течение года | Зайков А.В., классные руководители, учителя-предметники |
| - Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА-2027 и их родителей (законных представителей) |  |  |  |
| 6.1. | Консультации педагога-психолога с обучающимися и их родителями (законными представителями) по выработке стрессоустойчивости в ходе подготовки к ГИА и во время экзаменов | В течение года | Кочкина Д.В. |
| 6.2 | Психологические тренинги с обучающимися для снятия тревожности при подготовке к экзаменам и успешному прохождению ГИА | В течение года | Кочкина Д.В. |